## Sheet1
Work Breakdown Structure |  |  |  |  | 월별 | M | 5M | [29 empty] | 6M
[5 empty] | 주차 | W | 1W |  | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W | [6 empty] | 5W | [6 empty] | 1W | [6 empty] | 2W | [6 empty] | 3W
파트 | 업무 | 시작일 | 완료일 | 완료 여부 | 요일 | D1 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[5 empty] | 일별 | D2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
기획 | 화면설계서 | 2020-05-04 | 2020-05-06 | 완료 | bar: 2W 월 4 to 2W 수 6
| 정보흐름도 | 2020-05-07 | 2020-05-08 | 완료 | bar: 2W 목 7 to 2W 금 8
| 기능정의서 | 2020-05-11 | 2020-05-12 | 완료 | bar: 3W 월 11 to 3W 화 12
| 정책정의서 | 2020-05-12 | 2020-05-13 | 완료 | bar: 3W 화 12 to 3W 수 13
| 사이트맵 | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 완료 | bar: 3W 목 14
| 일정표 | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 완료 | bar: 3W 금 15
마크업 | 메인 | bar: 4W 월 18 to 4W 수 20
공지사항/이벤트 - 리스트 | bar: 4W 월 18 to 4W 수 20
공지사항/이벤트 - 보기 | bar: 4W 월 18 to 4W 수 20
회원가입 - 약관동의 | bar: 4W 목 21 to 4W 금 22
회원가입 - 회원가입 | bar: 4W 목 21 to 4W 금 22
회원가입 - 가입완료 | bar: 4W 목 21 to 4W 금 22
로그인 | bar: 4W 목 21 to 4W 금 22
로그인 - 아이디 찾기 | bar: 4W 목 21 to 4W 금 22
로그인 - 비밀번호 찾기 | bar: 4W 목 21 to 4W 금 22
회사소개 - 회사소개 | bar: 5W 월 25
회사소개 - 찾아오시는 길 | bar: 5W 월 25
도서 | bar: 5W 화 26 to 5W 수 27
자료실 | bar: 5W 화 26 to 5W 수 27
질문답변 - 리스트 | bar: 5W 수 27 to 5W 목 28
질문답변 - 보기 | bar: 5W 수 27 to 5W 목 28
동영상 강의 - 리스트 | bar: 5W 목 28 to 5W 금 29
동영상 강의 - 보기 | bar: 5W 목 28 to 5W 금 29
관리 페이지 - 회원관리 | bar: 1W 월 1 to 1W 화 2
마이페이지 - 회원정보변경 | bar: 1W 월 1 to 1W 화 2
마이페이지 - 회원탈퇴 | bar: 1W 월 1 to 1W 화 2
기능 | 회원가입 - 약관동의 | bar: 1W 수 3 to 1W 금 5
회원가입 - 회원가입 | bar: 1W 수 3 to 1W 금 5
로그인 | bar: 1W 수 3 to 1W 금 5
로그인 - 아이디 찾기 | bar: 1W 수 3 to 1W 금 5
로그인 - 비밀번호 찾기 | bar: 1W 수 3 to 1W 금 5
테스트 | 회원가입 테스트 | bar: 2W 월 8 to 2W 화 9
로그인 테스트 | bar: 2W 화 9
아이디 찾기 테스트 | bar: 2W 수 10
비밀번호 찾기 테스트 | bar: 2W 수 10
테스트 결과 보고서 작성 | bar: 2W 목 11 to 2W 금 12
UX/UI 가이드 제작 | UX/UI 가이드 제작 (개발자) | bar: 3W 월 15 to 3W 수 17
UX/UI 가이드 제작 (사용자) | bar: 3W 수 17 to 3W 금 19